AI OFFICE UI·아바타 업그레이드

회사 운영 시뮬레이션 경험 전환을 위한 진단·설계·실행 계획

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 목적 | 구현 전 의사결정용 피드백 및 단계별 계획 |
| 검토 범위 | apps/web 현재 UI, 오피스 맵, 아바타 이동·상태, 기존 사용자 액션 |
| 기준일 | 2026-07-30 |
| 결론 | 기존 백엔드 기능 유지 + 표현 계층 재설계 + 이동 시스템 교체 |

권고안  자유 이동 게임을 새로 만드는 방향보다, 실제 Job·회의·리뷰·승인 상태가 공간에서 자연스럽게 보이고 사용자가 그 자리에서 개입하는 ‘운영 시뮬레이션형 상태 인터페이스’로 발전시키는 것이 비용 대비 효과가 가장 큽니다.

# 1. 경영진 요약

현재 서비스는 회사 운영 시뮬레이션의 핵심 데이터와 액션을 이미 보유합니다. 실제 SSE Job 이벤트, 직원·팀·회의·QA·승인 공간, 팀장 직접 지시, 일시정지·재개·취소·재시도, 리뷰·회고·증거 패널이 존재합니다. 문제는 기능 부족보다 표현 계층의 연결 품질입니다.

- 아바타는 목적지로 0.35초에 직선 이동하고 2프레임 보행을 공용 타이머로 교체합니다. 거리·경로·방향·충돌·도착 동작이 없어 ‘이동’보다 ‘좌표 점프’로 보입니다.

- 현재 사실적인 정면 캐릭터와 탑다운·사선 오피스 배경의 카메라 문법이 다릅니다. 캐릭터가 공간에 서기보다 배경 위에 붙은 스티커처럼 느껴집니다.

- 상태 계산은 있으나 일부 CSS 상태 클래스와 motion token이 DOM에 연결되지 않습니다. 구현된 연출 중 일부가 사용되지 않거나 서로 덮어씁니다.

- 화면은 실행 콘솔·오피스·하단 액션·우측 패널·모달이 동시에 경쟁합니다. 사용자는 ‘지금 무슨 일이 일어나고, 어디를 눌러야 하는가’를 매번 해석해야 합니다.

# 2. 현재 구현 진단

## 2.1 확인된 강점

| 강점 | 현재 근거 | 계획에서의 활용 |
| --- | --- | --- |
| 실제 상태 기반 | `job_events`, SSE, task state를 UI가 소비 | 연출을 가짜 타이머가 아닌 업무 이벤트에 결합 |
| 공간 개념 존재 | desk·meeting·qa·ceo target과 고정 좌표 | 구역·좌석·포털 그래프의 출발점으로 재사용 |
| 업무 개입 기능 | 팀장 직접 지시, 회의, 승인, 리뷰, 제어 | 아바타·공간 컨텍스트 메뉴에 재배치 |
| 24명 정체성 | persona, palette, specialty, sprite sheet | 직원 식별과 팀 색상은 유지 |
| 접근성 기초 | `prefers-reduced-motion`, aria-label 일부 존재 | 모션 감소 정책과 키보드 선택 확장 |

## 2.2 핵심 문제와 영향

| 등급 | 문제 | 코드 근거 | 사용자 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 상태 연출 연결 누락 | `agentStateKey()`가 정의되지만 `FloorAgent` className에 미사용 | 계획·QA·승인·완료용 CSS 일부가 작동하지 않음 |
| P0 | 좌표 점프형 이동 | `.floor-agent`가 `left/top .35s` transition | 장거리와 단거리 속도가 같고 경로 의미가 사라짐 |
| P0 | 2프레임 공용 보행 | `walkFrame`을 180ms 전역 interval로 토글 | 모든 직원 발이 동기화되고 기계적으로 보임 |
| P1 | motion token 미적용 | `resolveMotion()`의 `delayMs`, `durationMs`가 style에 미연결 | 개인별 리듬 설계가 코드에만 존재 |
| P1 | 미술 방향 불일치 | 정면 전신 인물 + 탑다운 사선 오피스 | 원근·바닥 접지·크기감이 어긋남 |
| P1 | 상태와 이동 혼합 | task state 변화마다 1.3초 walk 상태를 일괄 부여 | 실제 위치 변화 여부와 보행 동작이 불일치 |
| P1 | 시선 경쟁 | 상단 콘솔·맵 라벨·말풍선·하단 CTA·우측 패널 동시 노출 | 중요 결정과 관찰 정보의 우선순위가 약함 |
| P2 | CSS 누적 충돌 | `styles.css`, `avatars.css`, `motion.css`가 같은 transform/animation 재정의 | 작은 변경도 다른 포즈·hover·모바일을 깨뜨릴 위험 |
| P2 | 시각 검증 공백 | motion test는 action/zone만 확인 | 실제 경로·프레임·겹침·감소 모션 회귀를 잡지 못함 |

## 2.3 근본 원인

현재 motion 모델은 ‘상태 → 포즈 + 최종 좌표’입니다. 회사 운영 시뮬레이션에 필요한 모델은 ‘업무 이벤트 → 의도 → 경로 → 이동 → 도착 → 작업 루프 → 결과 피드백’입니다. 중간 단계가 없으므로 자산을 더 예쁘게 바꿔도 조잡함이 상당 부분 남습니다.

# 3. 목표 경험 정의

한 문장 목표  사용자는 회사 전체를 한눈에 보고, 누가 왜 움직이는지 이해하며, 해당 직원·팀·방을 클릭해 현재 기능으로 바로 지시·검토·승인할 수 있어야 합니다.

## 3.1 제품 원칙

- 진실 우선: 아바타는 실제 Job·회의·리뷰·승인 이벤트가 있을 때만 움직입니다.

- 동작은 의미를 가짐: 계획은 자료 검토, 실행은 자리 작업, 회의는 이동·착석·발언, QA는 검사·판정, 승인은 보고·대기·결정으로 구분합니다.

- 한 장면 한 질문: 기본 화면은 ‘회사 상태’, 선택 시 ‘직원/팀 상태’, 결정 필요 시 ‘행동’ 하나가 가장 강하게 보입니다.

- 게임성은 피드백에 사용: 레벨·재화 같은 새 시스템보다 공간 연속성, 도착, 협업, 완료 리포트로 몰입을 만듭니다.

- 안전 경계 유지: 삭제·외부 전송·비용·배포·권한 변경은 시뮬레이션 연출과 무관하게 명시 승인 규칙을 유지합니다.

## 3.2 권장 화면 구조

| 영역 | 역할 | 핵심 요소 | 기존 기능 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| 좌측 Command Rail | 사용자 입력·업무 맥락 | 한 줄 지시, 현재 목표, 다음 결정 | 새 업무, 기존 direct lead, 향후 steer |
| 중앙 Office World | 조직 상태의 공간 표현 | 직원·팀·회의·QA·CEO, 이동 경로, 결과 피드백 | SSE, task/job state, meeting/evidence |
| 우측 Inspector | 선택 대상의 상세·행동 | 직원/팀/방별 정보와 1~3개 맥락 액션 | ProfilePanel, TeamPanel, 승인·리뷰·회의 |
| 하단 Timeline | 최근 변화와 다음 단계 | 업무 이벤트 묶음, 실패·결정 카드 | agent_messages, job_events, retry/control |

기존 실행 콘솔은 중앙 장면 위의 별도 대형 블록보다 하단 Timeline으로 축소합니다. 상세 로그는 필요할 때 펼칩니다. 중앙 Office World가 제품의 주인공이 되고, 좌우 패널은 선택과 행동을 지원합니다.

# 4. 아바타·이동 시스템 설계

## 4.1 아트 디렉션 결정

권장  현재 배경을 유지한다면 캐릭터를 3/4 사선 시점의 스타일화된 2.5D 스프라이트로 교체합니다. 현실적인 정면 전신보다 머리·상체 실루엣을 키우고 다리를 단순화해 축소 상태에서도 읽히게 합니다.

| 항목 | 최소 사양 | 권장 사양 |
| --- | --- | --- |
| 방향 | 좌/우 2방향 | 상·하·좌·우 4방향, 대각선은 최근접 방향 |
| 보행 | 방향별 4프레임 | 방향별 6~8프레임 |
| 대기 | 호흡 3~4프레임 | 호흡 + 시선/손동작 변형 2종 |
| 업무 | 타이핑 또는 문서 검토 4프레임 | 직군별 소도구 변형 |
| 회의 | 착석·경청·발언 | 발언자 강조 + 청자 미세 반응 |
| QA/승인/완료 | 각 1개 루프 | 진입·루프·종료 3단 |
| 접지 | 발 기준 anchor 고정 | 바닥 그림자, depth scale, 가림 순서 |

## 4.2 이동 모델

- 오피스 배경 위에 좌석·출입구·복도·방 내부 포인트를 waypoint graph로 정의합니다.

- 상태 변화가 목적지를 만들면 A* 또는 사전 계산 경로로 waypoint 배열을 얻습니다.

- 거리를 기준으로 duration을 계산하고, segment별 `transform: translate3d()` 또는 WAAPI로 이동합니다. React state는 구간 시작·도착에서만 갱신합니다.

- 방향은 다음 waypoint 벡터로 정합니다. 회전 대신 방향별 sprite row를 선택합니다.

- 도착 직전 감속, 포즈 전환, 120~180ms settle을 넣습니다. 멀리 순간 이동하지 않습니다.

- 같은 목적지에 여러 직원이 모이면 slot reservation으로 좌석·회의 자리 겹침을 막습니다.

## 4.3 모션 토큰

| 토큰 | 권장값 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| press | 120ms, ease-out | 버튼·아바타 선택 |
| selection | 160ms, cubic-bezier(.2,.8,.2,1) | 선택 링·Inspector 연결 |
| panel | 240ms enter / 180ms exit | Inspector·Timeline |
| camera | 380~460ms, cubic-bezier(.22,.8,.25,1) | 팀·직원 포커스 |
| walk speed | 90~120 world px/s | 거리 기반 이동 |
| walk bounds | 350ms min / 3000ms max | 짧은 움직임·긴 복도 제한 |
| action loop | 1.6~2.4s + 직원별 ±12% | 업무·검토·회의 비동기 리듬 |
| stagger | 40~90ms | 회의 입장·완료 보고 |
| bubble | 220ms enter, 8~15s lifetime | 현재 이벤트 요약 |

기존 `motionSeed`, `motionStagger`, `motionDuration`은 유지 가치가 있습니다. 실제 CSS custom property 또는 WAAPI option에 연결하고, 모든 직원이 같은 프레임에서 움직이지 않게 합니다.

## 4.4 상태 머신

| 업무 사건 | 아바타 시퀀스 | 공간 | 사용자 피드백 |
| --- | --- | --- | --- |
| 업무 배정 | 알림 확인 → 자리/회의실 이동 | desk 또는 meeting | 배정선·짧은 말풍선 |
| 계획 | 문서 펼침 → 검토 루프 | lead desk | 계획 진행률이 아닌 현재 step |
| 회의 | 이동 → 착석 → 발언/경청 → 퇴장 | meeting | 발언자 링·결정 카드 |
| 실행 | 도착 → 작업 루프 → 결과 제출 | desk | 도구 아이콘·최근 산출물 |
| QA | 이동 → 검사 → 판정 | qa | pass/changes/blocked 색·아이콘 |
| 승인 | 팀장 이동 → 보고 → 대기 | ceo | 승인 카드와 3개 결정 |
| 완료 | 자리 복귀 → 완료 리포트 | desk/company | 짧은 축하, 산출물 CTA |
| 실패 | 멈춤 → 원인 표시 → 재시도 대기 | 현재 위치 | 영향·다음 행동·기술 세부 |

## 4.5 성능·접근성 기준

- 동시 24명 기준 애니메이션은 `transform`·`opacity` 중심. `left/top`, 큰 blur, 매 프레임 DOM 측정 금지.

- 데스크톱 목표 60fps, 저사양·배터리 절약 모드 30fps 허용. 화면 밖 직원은 낮은 빈도 또는 정지.

- `prefers-reduced-motion`에서는 경로 이동을 120ms fade/position swap으로 대체하고 카메라 이동·반복 루프를 중단합니다.

- 색상만으로 상태를 전달하지 않습니다. 아이콘·텍스트·aria-live 요약을 함께 제공합니다.

- 키보드로 팀 → 직원 → 맥락 액션 이동 가능. 아바타 선택 영역은 시각 크기보다 크게 유지합니다.

# 5. 현재 기능 안에서 가능한 상호작용

새 백엔드 업무 능력을 만들지 않고도 상호작용 품질을 크게 올릴 수 있습니다. 아래 항목은 현재 API·상태·패널을 공간 컨텍스트에 재배치하는 계획입니다.

| 대상 | 사용자 행동 | 표시 | 연결 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직원 | 클릭 | Inspector: 역할·현재 업무·최근 결과·근거 | 기존 ProfilePanel |
| 팀장 | 클릭 후 ‘지시’ | 목표·범위·산출물·기준 입력 | 기존 direct lead command |
| 팀 | 팀 라벨 클릭 | 팀 상태·구성원·스킬·최근 이벤트 | 기존 TeamPanel |
| 회의실 | 방 클릭 | 참석·안건·결정·발언 | create/run meeting |
| QA LAB | 방 클릭 | 산출물·검증·리뷰 판정 | evidence/review |
| CEO OFFICE | 결정 카드 | 승인·재작업·반려 | approval |
| 실행 중 업무 | Timeline 제어 | 일시정지·재개·취소·실패 재시도 | control/retry |
| 완료 업무 | 결과 묶음 클릭 | 산출물·근거·회고·레슨 | evidence/reflection |

## 5.1 권장 상호작용 규칙

- 단일 클릭은 선택, 더블클릭은 카메라 포커스. 모바일은 선택 후 ‘포커스’ 버튼.

- 아바타 hover는 이름·역할·현재 상태 한 줄만 표시. 긴 말풍선은 최근 실제 이벤트가 있을 때만 표시.

- Inspector의 1차 액션은 대상·상태에 따라 최대 3개만 노출합니다. 나머지는 ‘더보기’.

- 결정이 필요한 경우 Office World의 방·담당자·하단 Timeline이 같은 강조 색을 사용해 원인을 연결합니다.

- 작업 실패는 빨간 토스트 하나로 끝내지 않고 ‘무슨 일 → 영향 → 권장 행동 → 기술 세부’ 순서의 카드로 표시합니다.

# 6. UI 리디자인 상세 계획

## 6.1 정보 우선순위

| 순위 | 질문 | UI 답변 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 대표 결정이 필요한가? | 상단 얇은 alert + 해당 방/직원 강조 + 고정 결정 카드 |
| 2 | 회사가 지금 무엇을 하는가? | 중앙 장면 상태 + 하단 3~5줄 Timeline |
| 3 | 누가 담당하고 어디까지 왔나? | 직원·팀 선택 Inspector |
| 4 | 어떻게 개입하는가? | 상태별 1차 액션 |
| 5 | 원문 로그와 기술 세부는? | 접힌 상세 패널 |

## 6.2 비주얼 시스템

- 색상: 현재 녹색 브랜드 accent는 유지. 상태 색은 running=green, review=blue, decision=amber, blocked=red로 제한.

- 타이포: 상태·이름은 11~13px 이상, 보조 라벨은 9~10px 이상. 현재 5~8px 라벨은 축소 환경에서 읽기 어렵습니다.

- 표면: 중앙 맵 위 반투명 박스 수를 줄이고, 좌우 패널과 Timeline에만 구조화된 surface 사용.

- 아이콘: 의미가 있는 상태 아이콘만 사용. 회전하는 기호·장식용 점은 제거.

- 카메라: 전체 보기, 팀 포커스, 직원 포커스 3단. wheel/pan은 유지하되 선택 시 카메라와 Inspector가 함께 이동.

## 6.3 빈 상태와 로딩

| 상태 | 현재 | 개선 |
| --- | --- | --- |
| 초기 로딩 | ‘오피스를 시작하는 중’ 단일 화면 | API·직원·업무 로딩 단계를 3개 skeleton으로 분리, 실패 시 재시도 |
| 프로젝트 없음 | 하단 연결 CTA | 중앙 장면을 어둡게 하고 Command Rail에 첫 단계 표시 |
| 업무 없음 | 맵은 동일 | 직원 대기 행동 + ‘새 업무’ 예시 3개 |
| 활동 없음 | 실행 기록 없음 | 최근 완료·추천 다음 행동 표시 |
| 연결 실패 | toast | 화면 유지 + 영향 범위 + 재연결/세부 로그 |

# 7. 구현 로드맵

범위 원칙  1단계는 동작 구조와 정보 우선순위, 2단계는 새 아바타 자산, 3단계는 상호작용·연출 고도화입니다. 자산부터 교체하면 이동 구조 문제를 감춘 채 재작업할 가능성이 큽니다.

| 단계 | 기간 | 핵심 작업 | 종료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 진단 고정 | 2~3일 | 상태-class 연결, CSS 소유권 정리, 현 화면 캡처·성능 baseline | dead motion 0건, baseline 기록 |
| P1 이동 코어 | 5~7일 | waypoint graph, 거리 기반 path, 방향·도착, slot reservation | 장·단거리 속도 일관, 겹침 0 |
| P2 상태 연출 | 4~6일 | idle/work/review/meeting/approval/failed 시퀀스 | 모든 주요 task state가 의미 있는 동작 |
| P3 UI 구조 | 5~7일 | Command Rail, Inspector 통합, Timeline, 우선순위 재배치 | 핵심 액션 2클릭 이내 |
| P4 자산 교체 | 7~12일 | 3/4 시점 24명, 방향·포즈 sprite atlas, 그림자·anchor | 축소 100%에서 식별·접지 통과 |
| P5 상호작용 | 4~6일 | 직원·팀·방별 맥락 액션, 실패·결정 카드 | 현재 기능 전체가 공간에서 접근 가능 |
| P6 QA·최적화 | 4~5일 | 시각 회귀, motion unit/E2E, reduced motion, 모바일, 24명 부하 | 성능·접근성 수용 기준 통과 |

예상 총량: 31~46 개발일. 아바타 자산 제작 방식과 리비전 횟수에 따라 변동합니다. 2인 병렬 진행 시 4~6주가 현실적입니다.

## 7.1 작업 패키지

| 패키지 | 주요 파일 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Motion domain | `motion.ts` 분리·확장 | state chart, route graph, motion token, deterministic tests |
| Agent renderer | `FloorAgent`, `Avatar` | direction, phase, anchor, depth, hit target |
| World renderer | office stage | camera, z-order, waypoint debug overlay |
| Interaction shell | App panels/modals | Command Rail, Inspector, Timeline |
| Visual assets | `public/assets` | sprite atlas, manifest, anchor metadata |
| QA | Vitest + browser visual tests | state matrix, screenshot baselines, perf trace |

# 8. 수용 기준

## 8.1 사용성

- 신규 사용자가 10초 안에 ‘현재 업무, 담당 팀, 다음 결정’을 찾습니다.

- 직원·팀·회의·QA·승인·업무 제어가 중앙 화면에서 2클릭 이내 접근됩니다.

- 실패·차단 상태에서 다음 행동을 사용자가 추측하지 않습니다.

- 직원 24명을 이름을 읽지 않고도 팀 색·실루엣·위치로 구분할 수 있습니다.

## 8.2 모션·품질

- 아바타는 실제 이벤트 없는 상태에서 방을 이동하지 않습니다.

- 경로상 벽·가구 관통 0건, 회의·QA·CEO 좌석 겹침 0건.

- 걷기 속도는 거리 기반이며 0.35초 고정 점프가 남지 않습니다.

- 24명 동시 표시에서 데스크톱 60fps 목표, 저사양 30fps 하한. 입력 지연 100ms 이내.

- 모든 주요 상태에 진입·루프·종료가 정의되고, `prefers-reduced-motion` 대체가 존재합니다.

- CSS transform/animation의 소유 모듈이 하나이며 `!important` 의존을 최소화합니다.

## 8.3 회귀 검증

| 테스트 | 검증 내용 |
| --- | --- |
| Unit | task state → intent/action/zone/route/direction/duration |
| Component | FloorAgent class·custom property·aria 상태 |
| Integration | SSE event → 이동 → 도착 → 상태 포즈 |
| Visual | idle/work/meeting/review/approval/failed/completed × desktop/mobile |
| Performance | 24명, 말풍선 8개, 카메라 이동, Timeline 갱신 |
| Accessibility | 키보드 선택, focus, aria-live, reduced motion, contrast |

# 9. 리스크와 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 새 자산의 일관성 부족 | 24명 품질 편차·재작업 | 먼저 3명 vertical slice 승인 후 전체 제작 |
| 배경과 캐릭터 시점 불일치 | 접지감 실패 | anchor·카메라·그림자 기준을 자산 제작 명세에 고정 |
| CSS 누적 구조 유지 | 상태 충돌 재발 | Avatar transform 소유권 단일화, layer contract 문서화 |
| 이벤트 폭주 | 말풍선·Timeline 과밀 | 동일 agent/step 이벤트 묶음, 3~5줄 요약 |
| 게임 연출 과잉 | 업무 신뢰도 저하 | 모션마다 hierarchy/feedback/continuity 목적 기록 |
| 새 UI가 기존 안전 절차 우회 | 승인 경계 약화 | 모든 공간 액션은 기존 API·권한 흐름만 호출 |
| 실행 환경 불안정 | 시각 QA 차단 | runtime health와 UI loading/error를 별도 수용 기준으로 관리 |

# 10. 의사결정 필요 사항

| 결정 | 권고 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 캐릭터 시점 | 3/4 사선 4방향 | 현재 오피스 배경과 공간 문법 일치 |
| 화면 구조 | Command Rail + Office + Inspector + Timeline | 관찰과 행동의 역할 분리 |
| 이동 기술 | waypoint graph + WAAPI/transform | 24명 성능과 경로 제어 |
| 게임성 범위 | 상태 피드백 중심 | 새 경제·레벨 시스템 없이 핵심 가치 강화 |
| 자산 제작 순서 | 3명 vertical slice 후 24명 | 아트 리스크 조기 제거 |
| 추가 스킬/라이브러리 | 현재 단계에서는 도입 없음 | 기존 코드·설계 스킬만으로 계획 수립 충분 |

# 11. 첫 구현 스프린트 제안

- `FloorAgent`에 실제 상태 class와 motion custom property를 연결합니다.

- avatar 관련 CSS를 한 모듈로 통합하고 transform·animation 소유권을 정합니다.

- desk↔meeting↔qa↔ceo의 최소 waypoint graph를 정의합니다.

- NAVI, BUILD, GUARD 3명만 새 이동 pipeline에 연결합니다.

- 업무 배정 → 회의 → 실행 → QA → 승인 → 완료 fixture 한 건으로 화면 녹화·성능·reduced motion을 검증합니다.

- vertical slice 승인 뒤 24명 자산 제작과 전체 UI 재배치를 시작합니다.

최종 판단  현재 서비스는 ‘회사 운영 시뮬레이션처럼 보일 기반’이 이미 있습니다. 성공 조건은 더 많은 장식이 아니라 실제 업무 상태, 공간 이동, 사용자 개입을 하나의 연속된 장면으로 연결하는 것입니다.

# 부록 A. 검토 근거

- `apps/web/src/App.tsx`: FloorAgent, office stage, 실행 콘솔, ProfilePanel, TeamPanel, 회의·승인·리뷰·회고 UI

- `apps/web/src/motion.ts`: task state → action/zone/target, deterministic seed, stagger, duration

- `apps/web/src/motion.css`: pose assets, action animation, reduced motion

- `apps/web/src/avatars.css`: sprite renderer, hover/team lead scale

- `apps/web/src/styles.css`: camera, floor-agent transition, 상태별 CSS, panel/layout

- `apps/web/src/motion.test.ts`: action/zone 중심 단위 테스트

- `docs/VIBEOFFICE_GAP_ANALYSIS.md`: 현재 런타임과 제품 계층의 차이

- `docs/CONVERSATIONAL_AGENT_TARGET.md`: 대화형 지시·진행 요약·승인 안전장치 목표

# 부록 B. 관찰 한계

실행 중인 로컬 UI는 검토 시점에 초기 로딩 화면에서 진행되지 않았고 API health 요청도 시간 초과되었습니다. 따라서 본 문서의 기능·구조 진단은 저장소 코드, 테스트, 자산, 기존 설계 문서를 기준으로 확정했으며 실제 동작 화면의 프레임 타이밍·겹침·반응성은 P0 baseline에서 다시 측정해야 합니다.